PROJECT MASTER PLAN v3

인도네시아 소화기내과 진단 AI

실증 연구 및 논문 작성 프로젝트

Sistem AI Diagnosis Gastroenterologi — Studi Validasi Klinis

MENINBLOX  ×  Sirka

학습: NVIDIA GH200 480GB  |  추론: RTX 4090 × 2

모델: SEA-LION v4 / v3 (8~9B) 3개 비교  |  데이터: 10,000건 (53개 질환)

실증: Sirka 앱 초진 소화기내과 환자 100명 (WhatsApp 링크 배포)

2026년 3월  |  v3.0

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 배경 및 목적

본 프로젝트는 인도네시아 소화기내과 환자를 대상으로, AI 기반 문진 시스템의 진단 정확도를 실제 임상 환경에서 검증하는 전향적(Prospective) 비교 연구이다. 원격진료 플랫폼 Sirka의 실제 환자를 대상으로 하며, 결과를 학술 논문으로 발표하는 것을 최종 목표로 한다.

## 1.2 연구 가설

주 가설: "룰베이스 문진 + Fine-tuned LLM 방식 [1]은 원격진료 전 사전 문진 도구로서, 소화기내과 전문의의 진단 [3]과 임상적으로 유의미한 일치도를 보인다."

부 가설: "[1]은 상용 LLM 채팅형 문진 [2]에 비해, 의사 진단 [3]과의 일치도가 동등하거나 우월하다."

## 1.3 핵심 비교 구조 (3자 비교)

| # | 문진 방식 | 설명 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | 룰베이스 문진 + LLM 추론 | 사전 정의된 문진 플로우로 QA 수집 → Fine-tuned LLM이 진단 추론 | 주 평가 대상 (vs [3] 일치도 검증) |
| [2] | 채팅형 문진 (LLM 채팅) | 상용 LLM API를 활용한 자유 대화형 문진 | Baseline 비교군 ([1]이 [2]보다 나은가) |
| [3] | 의사 진단 (원격진료) | Sirka 앱 원격진료를 통해 실제 의사가 내린 진단 | Ground Truth (정답 기준) |

## 1.4 전체 프로세스 플로우

환자 여정 (Patient Journey) ① Sirka가 소화기 증상 환자에게 WhatsApp으로 MIB WebApp 링크 발송 ② 환자가 WebApp 접속 → 연구 참여 동의 (Informed Consent) ③ [1] 룰베이스 문진 진행 → LLM 추론 결과 생성 (AI 진단 A) ④ [2] 채팅형 문진 진행 → 상용 API 결과 생성 (AI 진단 B) ※ [1]과 [2]의 순서는 무작위 배정 (50:50) ⑤ 결과 확인 후 Google Forms 설문조사 응답 ⑥ Sirka 원격진료 진행 → 의사 진단 [3] 확보 (Ground Truth) ⑦ [1] vs [2] vs [3] 비교 분석 → 논문 작성

## 1.5 프로젝트 범위

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 연구 대상 | Sirka 앱 초진 소화기내과 환자 100명 (WhatsApp 링크 배포) |
| 실증 기간 | 2주 이내 (모델 개발 완료 후 즉시 시작) |
| 비교 방법 | [1] 룰베이스+LLM vs [2] 채팅형 vs [3] 의사 진단 (3자 비교) |
| 질환 범위 | 53개 소화기내과 질환 (Closed-set Classification) |
| 학습 데이터 | 10,000건 의사-환자 문진 QA + 진단 (53개 질환 균등 분포, 한국 임상 → 인도네시아어 번역) |
| 학습 서버 | NVIDIA GH200 480GB (Grace CPU 72코어 + H100 GPU 96GB HBM3) |
| 추론 서버 | RTX 4090 × 2 (24GB VRAM × 2, 8~9B 모델은 1장으로 추론 가능) |
| 최종 산출물 | 학술 논문 (실증 결과 기반) |

# 2. 연구 설계 (Study Design)

## 2.1 연구 유형

전향적(Prospective), 단일기관(Single-center), 비교 연구(Comparative Study). 각 환자가 두 가지 문진을 모두 경험하는 Within-subject 설계로 통계적 검정력이 높다.

## 2.2 대상자 선정 기준

### 2.2.1 포함 기준 (Inclusion Criteria)

- Sirka 앱을 통해 원격진료를 신청한 초진 환자

- 소화기 관련 증상을 주소로 호소하는 성인 (18세 이상)

- 인도네시아어 의사소통 가능자

- 연구 참여 동의서(Informed Consent) 제공자

### 2.2.2 제외 기준 (Exclusion Criteria)

- 응급 증상 환자 (토혈, 급성 복통, 의식 저하 등)

- 이미 해당 증상으로 치료 중인 환자 (재진 환자)

- 문진 플로우 완료 불가 환자 (2개 문진 모두 미완료)

- 동의서 거부 또는 철회자

## 2.3 목표 표본 수 및 통계적 근거

목표 표본 수: 100명 (최소 80명 완료 목표)

통계적 근거: 주요 평가인 [1]과 의사 진단 [3]의 일치도를 검정하기 위해, [1]의 예상 Top-3 Accuracy 75%, 귀무가설 50% (임상적 무의미 수준), 검정력 80%, 유의수준 0.05로 설정 시 one-sample binomial test 기준 약 60명이 필요하다. 부가 비교인 [1] vs [2] McNemar’s test를 위해 85명이 필요하며, 탈락률 20%를 감안하여 100명을 모집한다.

## 2.4 윤리적 고려사항

⚠️ IRB 확인 필수 (최우선 확인 사항) 현재 상태: 미확인 — 스프린트 1주차 내에 반드시 확인 필요 확인 항목: 1. Sirka가 자체 윤리위원회 또는 제휴 병원 IRB를 보유하고 있는지 2. 인도네시아 현지 규정에서 본 수준의 실증에 IRB가 필수인지 3. 환자 동의(Informed Consent)만으로 가능한 구조인지 4. 간소화 심의(Expedited Review) 적용 가능 여부 논문 투고 시 IRB 승인번호 또는 면제 사유가 반드시 필요함

## 2.5 평가 지표 (핵심 3개)

| 평가 지표 | 정의 | 비교 방법 |
| --- | --- | --- |
| Top-3 Accuracy (주지표) | [1]의 Top-3 진단 안에 의사 진단 [3]이 포함되는 비율 | [1] vs [3] (메인) |
| Cohen’s Kappa | [1]과 의사 진단 [3] 간 일치도 측정 | [1] vs [3] (메인) |
| 환자 만족도 | Google Forms 설문 기반 사용성/신뢰도/유용성 평가 (5점 Likert) | [1] vs [2] 주관적 비교 |

부가 지표: Top-1 Accuracy, McNemar’s Test ([1] vs [2] 비교), [2]의 Top-3 Accuracy는 결과에 따라 Supplementary에 포함 가능

# 3. 시스템 아키텍처

## 3.1 전체 시스템 구성

시스템 구성 요소 [A] MIB 독립 WebApp — 환자가 접근하는 문진 UI (Sirka가 WhatsApp으로 링크 발송) → 동의 화면 + 룰베이스 문진 + 채팅형 문진 + 결과 확인 + Google Forms 리다이렉트 [B] 백엔드 API 서버 — 문진 데이터 수집 + LLM 추론 요청 처리 → FastAPI 기반, 문진 데이터 저장, 추론 결과 반환 [C] LLM 추론 서버 — Fine-tuned SEA-LION 모델 서빙 → RTX 4090 1장에서 vLLM으로 추론 (나머지 1장은 웹서버 전용) [D] 채팅형 문진 API — 상용 LLM API 호출 → GPT-4 또는 Claude API 활용

## 3.2 하드웨어 구성

| 용도 | 장비 | 핵심 사양 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM 학습 | NVIDIA GH200 480GB | H100 GPU 96GB HBM3 Grace CPU 72코어 480GB LPDDR5X | QLoRA Fine-tuning 전용 ARM64 → NGC 컨테이너 필수 |
| LLM 추론 + 웹 | RTX 4090 × 2 | 24GB VRAM × 2 8~9B FP16 ≈ 16~18GB | 1장: vLLM 추론 전용 1장: 웹서버 + API |

# 4. LLM 개발 계획

## 4.1 모델 선택 및 근거

동남아 언어 특화 모델인 SEA-LION 패밀리 내 3개 모델을 비교하여 최적 모델을 선정한다. 벬치마크에서 SEA-LION v4 8B가 범용 14B 모델보다 동남아 태스크에서 높은 점수를 기록하여, 크기보다 동남아 특화 학습이 더 중요함을 확인했다.

| 모델 | 크기 | 베이스 | 특징 | 비교 포인트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apertus-SEA-LION-v4-8B-IT | 8B | Qwen | 텍스트 전용, v4 | 메인 후보 |
| Qwen-SEA-LION-v4-8B-VL | 8B | Qwen | VL 모델, v4 | IT vs VL 비교 |
| SEA-LION-v3 (Gemma 2) 9B | 9B | Gemma 2 | v3 세대 | v3 vs v4 / Gemma vs Qwen |

## 4.2 데이터 현황

- 총 데이터: 10,000건 (의사-환자 문진 QA + 진단 결과)

- 질환 카테고리: 53개 (Closed-set), 균등 분포 (질환당 약 190건)

- 원본: 한국 임상 데이터 → 인도네시아어 번역 및 현지화

- 출력 형식: JSON (disease, patient_edu, reason)

- 분할: Train 8,000 / Val 1,000 / Test 1,000

학습 데이터는 균등 분포를 유지한다. 리밸런싱은 과적합 위험이 있으므로 하지 않으며, 현실 분포 반영은 추론 후처리에서 처리한다.

## 4.3 학습 설정

| 항목 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 베이스 모델 | SEA-LION 패밀리 3개 | 8B-IT, 8B-VL, 9B(Gemma) 비교 후 메인 선정 |
| 학습 방법 | QLoRA 4-bit | bitsandbytes NF4 양자화 |
| 학습 서버 | GH200 (96GB HBM3) | NGC 컨테이너 기반 (ARM64) |
| LoRA rank / alpha | 32 / 64 | 8~9B 모델 기준, 오버피팅 방지 |
| Learning Rate | 2e-4 | Cosine scheduler + warmup 10% |
| Epochs | 2~3 | Val loss 모니터링, 조기종료 적용 |
| Batch Size | 4 (GA=4, 실질 16) | Gradient Accumulation으로 실효 배치 증가 |
| Max Seq Length | 4096 | QA 문진 길이에 따라 조정 가능 |
| 예상 학습 시간 | 모델당 ~1시간 | 3개 모델 × 2~3회 ≈ 총 6~9시간 |

## 4.4 추론 배포 (RTX 4090 × 2)

- 8~9B FP16 ≈ 16~18GB → 4090 1장(24GB)으로 초론 충분

- 나머지 1장은 웹서버 + 백엔드 API 전용

- 양자화 불필요 (FP16 그대로 추론 가능)

- 예상 추론 속도: FP16 1장 → 35~50 tok/s (8B 기준)

- 예상 응답 시간: 3~8초 (QA 길이에 따라 변동)

## 4.5 안전성 설계 (5단계 후처리)

학습 데이터가 53개 질환 균등 분포이므로, 모델이 암/중증 질환을 경미한 증상에도 높은 순위로 출력할 위험이 있다. 이를 모델 재학습 없이 추론 후처리로 해결한다.

| # | 단계 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 균등 학습 유지 | 데이터 리밸런싱 안 함. 53개 질환의 감별 능력을 고르게 학습 |
| 2 | Temperature Scaling | Val set으로 모델 출력의 confidence를 보정 (calibration). 단일 파라미터 최적화 |
| 3 | 질환별 가중치 보정 | 실제 유병률 기반 가중치 테이블로 score 재조정 (흔한 질환 ×1.5~1.8, 암 ×0.3~0.5) |
| 4 | Red Flag Safety Gate | Red Flag 부족 시 → 암/중증 score ×0.3으로 감점 + "배제 검사 권고" 문구. Red Flag 충분 시 → score 유지 + "정밀검사 권장" 문구. 암을 삭제하지 않음. |
| 5 | Common Disease Fallback | Top-3에 흔한 질환(GERD, Gastritis, Dispepsia 등)이 1개도 없으면 3순위에 강제 삽입 |

### 4.5.1 Day 1에 준비해야 할 항목

필수 준비물 3개 1. 53개 질환별 분류표 (Level 1/2/3 매핑 + 가중치 0.3~2.0) → Level 1 (흔한 질환): GERD, Gastritis, IBS, Dispepsia 등 → 가중치 1.4~1.8 → Level 2 (중등도): Kolelitiasis, Pankreatitis, Hepatitis 등 → 가중치 0.7~1.0 → Level 3 (암/중증): Kanker kolon, Kanker lambung 등 → 가중치 0.3~0.5 2. Red Flag 증상 키워드 목록 (인도네시아어) → penurunan berat badan, hematemesis, melena, jaundice, riwayat kanker keluarga, anemia, disfagia 등 3. Common Disease 목록 (Fallback용) → GERD, Gastritis, Dispepsia fungsional, IBS, Konstipasi fungsional

### 4.5.2 향후 개선 방향 (Future Work)

실증 완료 후 의사 진단 결과를 활용하여 DPO 정렬, 계층형 분류기(Hierarchical Classifier), 2단계 Triage 모델, Bayesian prior correction 등을 후속 연구로 계획한다.

# 5. 문진 WebApp 개발

## 5.1 필요 페이지 목록

| # | 페이지 | 기능 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 동의 화면 | 연구 참여 동의서 표시 + 동의 버튼 (Informed Consent) |
| 2 | 룰베이스 문진 | 사전 정의된 질문 플로우 → 환자 응답 수집 → LLM 추론 API 호출 |
| 3 | [1] 결과 확인 | LLM 추론 결과 (Top-3 진단 + 근거 + 환자교육) 표시 |
| 4 | 채팅형 문진 | 상용 LLM API 기반 자유 대화형 문진 UI |
| 5 | [2] 결과 확인 | 채팅형 문진 결과 (Top-3 진단) 표시 |
| 6 | 설문조사 | Google Forms로 리다이렉트 (직접 개발 아님) |
| 7 | 완료 화면 | "문진 완료, 원격진료를 진행해주세요" 안내 |

## 5.2 문진 순서 및 바이어스 방지

바이어스 방지 설계 (논문 신뢰도 확보) [1]과 [2]의 문진 순서를 무작위로 배정 (Randomized Order) → 환자 50명: [1] 룰베이스 먼저 → [2] 채팅형 → 환자 50명: [2] 채팅형 먼저 → [1] 룰베이스

# 6. 전체 일정

PHASE 1 LLM 개발 + WebApp 스프린트 1주차 (Day 1~7) ¦ GH200 학습 + 4090 테스트

| Day | 시간 | 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 10h | 데이터 전처리 + 분할 + 53개 질환 분류표 제작 (가중치 + Level + Red Flag 목록 + Common Disease 목록) | train/val/test JSON 질환분류표.json red_flags.json |
| D2 | 10h | NGC 환경세팅 + SEA-LION 3개 모델 QLoRA SFT 학습 (각 2~3회) | FT 모델 체크포인트 × 3 |
| D3 | 10h | 모델 4090으로 전송 + vLLM 1장 세팅 + 3개 모델 Val set 비교 → 메인 모델 선정 | vLLM 추론 서버 구동 모델 비교 결과 |
| D4 | 10h | 5단계 후처리 구현 (calibration + prior보정 + Red Flag gate + fallback) + Test set 자동평가 | 안전성 모듈 전체 Offline 평가 리포트 |
| D5 | 10h | WebApp 개발 (동의 + 룰베이스 문진 + 채팅 문진 + 결과 확인 + Google Forms 연동 + 완료) | WebApp v1 |
| D6 | 10h | WebApp + API 통합 테스트 + 프롬프트 튜닝 + 버그 수정 + 무작위 배정 로직 검증 | E2E 테스트 완료 |
| D7 | 8h | WebApp HTTPS 배포 + 도메인 설정 + 문서화 | WebApp 배포 완료 API 문서 |

→ 병행 작업: IRB 상태 확인 + 환자 동의서 준비 + Google Forms 설문지 제작 + Sirka WhatsApp 배포 방식 협의

PHASE 2 Sirka 실증 2~3주차 (2주 이내) ¦ RTX 4090 추론 서빙

| 시점 | 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 2주차 초 | WebApp 배포 완료 + Sirka가 WhatsApp으로 링크 배포 시작 + 테스트 환자 3~5명 파일럿 | 파일럿 결과 보고서 |
| 2~3주차 | 본 실증: 환자 100명 모집 + 문진 + 원격진료 + 의사 진단 수집 | 실증 데이터 수집 |
| 3주차 말 | 실증 종료 + 데이터 정리 + 탈락자 처리 | 최종 데이터셋 (n>=80) |

PHASE 3 분석 + 논문 작성 4~6주차 ¦ 통계 분석 + 논문

| 시점 | 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 4주차 | 실증 결과 분석: [1] vs [3] 일치도 (Top-3, Cohen’s Kappa) + [2] vs [3] 비교 + [1] vs [2] McNemar’s test (부가) | 통계 분석 결과 |
| 4주차 | Ablation Study: SEA-LION 3개 모델 비교 + 5단계 후처리 유무 비교 | Ablation 결과 테이블 |
| 5~6주차 | 논문 작성 (Introduction, Methods, Results, Discussion) | 논문 초고 |

# 7. 논문 구조 및 Contribution

## 7.1 예상 논문 제목

"Clinical Validation of an AI-Powered Pre-Consultation Diagnostic System for Gastroenterology in Indonesian Telemedicine: A Prospective Comparative Study"

## 7.2 논문 구조

| Section | 주요 내용 |
| --- | --- |
| Abstract | 배경, 방법, 주요 결과 (정확도 수치), 결론 |
| Introduction | 인도네시아 원격진료 현황, AI 문진의 필요성, 저자원 언어 의료 AI 부재, 연구 목적 |
| Methods | 연구 설계, 대상자 선정, 문진 방법 2가지 설명, SEA-LION Fine-tuning 방법, 5단계 안전성 후처리, 평가 지표, 통계 방법 |
| Results | 환자 특성, [1] vs [3] Top-3 Accuracy + Cohen’s Kappa (메인), [2] vs [3] 비교, [1] vs [2] McNemar (부가), 설문 결과, 3개 모델 비교 |
| Discussion | 결과 해석, 룰베이스+LLM vs 채팅형 분석, 안전성 설계 의의, Limitations, Future Work (DPO, Triage 모델 등) |
| Conclusion | 임상 적용 가능성, 향후 대규모 연구 방향 |

## 7.3 예상 Contribution

- 인도네시아어 소화기내과 진단 AI의 첫 전향적 임상 검증 (Prospective Validation)

- 룰베이스+LLM 하이브리드 vs 상용 LLM 채팅형 문진의 비교 근거 제시

- 저자원 언어(Bahasa Indonesia) 환경에서의 의료 LLM Fine-tuning 방법론

- 5단계 추론 후처리 기반 안전성 프레임워크 (calibration + prior + safety gate + fallback)

- 동남아 특화 모델(SEA-LION) vs 범용 모델 비교 실증

## 7.4 예상 타겟 저널/학회

- JMIR (Journal of Medical Internet Research) — 원격진료 + AI 주제에 적합

- NPJ Digital Medicine — Nature 계열 디지털 헬스

- JAMIA — 의료정보학 학회지

- ACL/EMNLP Clinical NLP Workshop — NLP + 의료 도메인

# 8. 리스크 관리

| 리스크 | 심각도 | 영향 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| IRB 미확보 | 심각 | 논문 투고 불가 또는 실증 지연 | 1주차 내 Sirka 측 확인. 최악 시 기업 내부 품질 평가로 전환 |
| 환자 모집 부족 | 중간 | 2주 이내 100명 미달 시 통계력 저하 | 최소 80명 확보. Sirka WhatsApp 배포로 환자 접근성 확보 |
| ARM64 환경 문제 | 중간 | GH200에서 학습 프레임워크 호환 문제 | NGC 컨테이너 기반 작업, bitsandbytes 사전 빌드 확인 |
| 모델 3개 비교 시간 | 낮음 | Day 2~3에 3개 모델 학습+비교 시간 부족 | 각 모델 ~1시간이므로 총 6~9시간이면 충분 |
| 암 부적절 출력 | 심각 | 환자 불안, 의료진 신뢰 상실 | 5단계 후처리: calibration → prior보정 → Red Flag gate → fallback |
| 문진 순서 바이어스 | 중간 | 논문 리뷰 시 지적 가능 | [1]과 [2] 순서 무작위 배정 (50:50) |
| WhatsApp 링크 접근률 | 중간 | 환자가 링크를 클릭하지 않을 수 있음 | Sirka 측에서 문진 안내 메시지 포함. 파일럿으로 접근률 사전 확인 |

# 9. 성공 기준

본 연구의 핵심은 [1]이 의사 진단 [3]과 임상적으로 유의미한 일치도를 보이는가이다. [2]와의 비교는 부가 분석으로 처리한다.

### 9.1 Offline Test Set (1,000건) 목표

| 항목 | 최소 목표 | 이상적 목표 |
| --- | --- | --- |
| Top-3 Accuracy | >= 90% | >= 95% |
| JSON 유효성 | >= 95% | >= 99% |
| Red Flag 부족 시 Level 3 1순위 비율 | <= 5% | 0% |

### 9.2 Sirka 실증 (100명) 목표

| 항목 | 목표 |
| --- | --- |
| Top-3 Accuracy | 결과를 있는 그대로 보고 (절대 목표 미설정) |
| [1] vs [3] 일치도 (Cohen’s Kappa) | >= 0.4 (Moderate) — 메인 지표 |
| [1] vs [2] 비교 (McNemar) — 부가 | [1] >= [2] (p<0.05면 이상적) |
| 실증 완료 환자 수 | >= 80명 (목표 100명, 탈락률 20% 감안) |
| 환자 만족도 (5점 Likert) | >= 3.5 (Google Forms 설문) |

End of Project Master Plan v3